PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COLETA SELETIVA NA PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA

| Nome do Estagiário: Fulano de Tal |  |
| --- | --- |
| Orientador : Antonio César Teixeira de Toledo | Curso: Técnico em meio ambiente |
| Escola : E.T.E Vasco Antonio Venchiarutti |  |
| Total de horas : 120 |  |

Cronograma

| Prazos | Programa |
| --- | --- |
| 07/05 a 28/05 | - Coleta de dados - Entrega do relatório parcial RI - Este relatório deve contemplar informações sobre as demandas iniciais e a situação atual (quantidades e aspectos gerais), deverá ainda apresentar dados sobre quais os materiais efetivamente podem ser reciclados e onde esses matérias são descartados atualmente. |
| 29/05 a 08/06 | - Pesquisa de mercado e receptividade da proposta. - Entrega do relatório parcial RII - Este relatório deve reunir informações sobre a aceitação da proposta e uma pesquisa sobre o mercado de recicláveis (sucateiros, entidades assistenciais, catadores, prefeituras etc). Deve ainda conter dados sobre a escolha do melhor local de armazenamento e os valores totais das lixeiras para coleta. |
| 09/06 a 07/07 | - Trabalho de conscientização - Entrega do relatório parcial RIII - Este relatório deve apresentar a descrição das atividades educativas para sensibilização da campanha junto aos funcionários da prefeitura e à comunidade (palestras, feiras, eco-bazar e outras formas de divulgação). |

| Prazos | Programa |
| --- | --- |
| 09/07 a 14/07 | - Semana para discussão do projeto e próximos passos da campanha de conscientização. - Neste ponto do trabalho já teremos uma boa idéia do nível de aceitação do trabalho e das próximas providências a serem tomadas e da correção dos eventuais erros no processo. |
| 16/07 a 13/08 | - Finalização do trabalho. - Entrega do relatório Final - O relatório Final deve apresentar os tópicos conforme as normas para elaboração de relatório do COATI. |